## POLLET
Compte Rendu d'Activité
Revue : | 1 |  | Gestion d'accès Parking - Quentin Pollet
| 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 2024-02-23
| MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI
| 1 - 2 H | 3 - 5 H | 6 - 12 H | 13 - 14 H | 15 - 17 H | 18-24 H | 25 - 26 H | 27 - 29 H | 30 - 36 H | 37 - 38 H | 39 - 41 H | 42 - 48 H
0.33333 | 2024-01-19: 6H Diagramme synoptique; 2024-01-26: 18H Diagramme des exigences; 2024-02-02: 30H Diagramme de séquence; 2024-02-09: 42H Cahier de Tests : Php; 2024-02-16: 54H Etude comparative préliminaire; 2024-02-23: 66H Correction des diagrames
0.375 |  | 3H Use Case général | 7H Diagramme de déploiement |  | 15H Diagramme des exigences | 19H Diagramme des exigences |  | 27H MCD | 31H Diagramme de séquence |  | 39H Remplissage CRA | 43H Cahier de Tests : Php |  | 51H Etude comparative préliminaire | 55H Bon de commande de matériel |  | 63H Correction des diagrames | 67H Correction des diagrames
0.41667 | 1H Analyse du projet | 4H Use Case général | 8H Diagramme de déploiement | 13H Use Case général vis-à-vis de la correction du Livrable 1 | 16H Diagramme des exigences | 20H Scénario d'un cas d'utilisation : Identification Plaque | 25H MCD | 28H MCD | 32H Diagramme de Classes | 37H Réflexion Cahier de Tests | 40H Mise en place des outils organisationnels (Github, Trello) | 44H Cahier de Tests : C++ | 49H Etude comparative préliminaire | 52H Etude comparative préliminaire | 56H Présentation Powerpoint perso | 61H Correction des diagrames | 64H Correction des diagrames | 68H Correction des diagrames
0.45833 | 2H Analyse du projet | 5H Use Case général | 9H Diagramme de déploiement | 14H Use Case général vis-à-vis de la correction du Livrable 1 | 17H Diagramme des exigences | 21H Scénario d'un cas d'utilisation : Identification Plaque | 26H MCD | 29H MCD | 33H Diagramme de Classes | 38H Réflexion Cahier de Tests | 41H Cahier de Tests : Php | 45H Cahier de Tests : C++ | 50H Etude comparative préliminaire | 53H Etude comparative préliminaire | 57H Présentation Powerpoint perso | 62H Correction des diagrames | 65H Correction des diagrames | 69H Correction des diagrames
0.5
0.54167
0.58333 | 2024-01-19: 10H Use Case général; 2024-01-26: 22H Diagramme des exigences; 2024-02-02: 34H Diagramme de séquence; 2024-02-09: 46H Cahier de Tests : C++; 2024-02-16: 58H Présentation Powerpoint perso; 2024-02-23: 70H Correction des diagrames
0.625 | 2024-01-19: 11H Use Case général; 2024-01-26: 23H Scénario d'un cas d'utilisation : Identification Plaque; 2024-02-02: 35H Diagramme de Classes; 2024-02-09: 47H Cahier de Tests : C++; 2024-02-16: 59H Présentation Powerpoint perso; 2024-02-23: 71H Correction des diagrames
0.66667 | 2024-01-19: 12H Use Case général; 2024-01-26: 24H Scénario d'un cas d'utilisation : Identification Plaque; 2024-02-02: 36H Diagramme de Classes; 2024-02-09: 48H Remplissage CRA; 2024-02-16: 60H Présentation Powerpoint perso; 2024-02-23: 72H Correction des diagrames
0.70833
REMARQUES | 2024-01-25: TÂCHES À EFFECTUER
Livrable 1
Livrable 2
Livrable 3
Livrable 4
Livrable 5

## HAUTEMANIERE
Compte Rendu d'Activité
Revue : | 1 |  | Gestion d'accès Parking - Edouard Hautemaniere
| 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 2024-02-23
| MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI
| 1 - 2 H | 3 - 5 H | 6 - 12 H | 13 - 14 H | 15 - 17 H | 18-24 H | 25 - 26 H | 27 - 29 H | 30 - 36 H | 37 - 38 H | 39 - 41 H | 42 - 48 H
0.33333 | 2024-01-19: 6H Diagramme synoptique; 2024-01-26: 18H Diagramme des exigences; 2024-02-02: 30H Diagramme de Classes; 2024-02-09: 42H Cahier de Tests : Php; 2024-02-16: 54H Etude comparative préliminaire; 2024-02-23: 66H Correction des diagrames
0.375 |  | 3H Use Case général | 7H Diagramme synoptique |  | 15H Diagramme des exigences | 19H Diagramme des exigences |  | 27H MCD | 31H Diagramme de Classes |  | 39H Réflexion Cahier de Tests | 43H Cahier de Tests : Php |  | 51H Etude comparative préliminaire | 55H Bon de commande de matériel |  | 63H Correction des diagrames | 67H Correction des diagrames
0.41667 | 1H Analyse du projet | 4H Use Case général | 8H Diagramme de déploiement | 13H Use Case général vis-à-vis de la correction du Livrable 1 | 16H Diagramme des exigences | 20H Scénario d'un cas d'utilisation : Autorisation | 25H MCD | 28H MCD | 32H Diagramme de séquence | 37H Réflexion Cahier de Tests | 40H Cahier de Tests : Php | 44H Cahier de Tests : Php | 49H Etude comparative préliminaire | 52H Etude comparative préliminaire | 56H Présentation Powerpoint perso | 61H Correction des diagrames | 64H Correction des diagrames | 68H Correction des diagrames
0.45833 | 2H Analyse du projet | 5H Use Case général | 9H Diagramme de déploiement | 14H Use Case général vis-à-vis de la correction du Livrable 1 | 17H Diagramme des exigences | 21H Scénario d'un cas d'utilisation : Autorisation | 26H MCD | 29H MCD | 33H Diagramme de séquence | 38H Réflexion Cahier de Tests | 41H Cahier de Tests : Php | 45H Cahier de Tests : Php | 50H Etude comparative préliminaire | 53H Etude comparative préliminaire | 57H Présentation Powerpoint perso | 62H Correction des diagrames | 65H Correction des diagrames | 69H Correction des diagrames
0.5
0.54167
0.58333 | 2024-01-19: 10H Use Case général; 2024-01-26: 22H Scénario d'un cas d'utilisation : Autorisation; 2024-02-02: 34H Diagramme de séquence; 2024-02-09: 46H Cahier de Tests : C++; 2024-02-16: 58H Présentation Powerpoint perso; 2024-02-23: 70H Correction des diagrames
0.625 | 2024-01-19: 11H Use Case général; 2024-01-26: 23H Scénario d'un cas d'utilisation : Autorisation; 2024-02-02: 35H Diagramme de séquence; 2024-02-09: 47H Cahier de Tests : C++; 2024-02-16: 59H Présentation Powerpoint perso; 2024-02-23: 71H Correction des diagrames
0.66667 | 2024-01-19: 12H Use Case général; 2024-01-26: 24H Scénario d'un cas d'utilisation : Autorisation; 2024-02-02: 36H Diagramme de séquence; 2024-02-09: 48H Cahier de Tests : C++; 2024-02-16: 60H Présentation Powerpoint perso; 2024-02-23: 72H Correction des diagrames
0.70833
REMARQUES | 2024-01-25: TÂCHES À EFFECTUER

## BURGUET
Compte Rendu d'Activité
Revue : | 1 |  | Gestion d'accès Parking - Lucas Burguet
| 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 2024-02-23
| MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI
| 1 - 2 H | 3 - 5 H | 6 - 12 H | 13 - 14 H | 15 - 17 H | 18-24 H | 25 - 26 H | 27 - 29 H | 30 - 36 H | 37 - 38 H | 39 - 41 H | 42 - 48 H
0.33333 | 2024-01-19: 6H Diagramme synoptique; 2024-01-26: 18H Diagramme des exigences; 2024-02-02: 30H Diagramme de Classes; 2024-02-09: 42H Cahier de Tests : Php; 2024-02-16: 54H Etude comparative préliminaire; 2024-02-23: 66H Correction des diagrames
0.375 |  | 3H Document de contexte | 7H Diagramme synoptique |  | 15H Diagramme des exigences | 19H Diagramme des exigences |  | 27H MCD | 31H Diagramme de Classes |  | 39H Remplissage CRA | 43H Cahier de Tests : Php |  | 51H Etude comparative préliminaire | 55H Bon de commande de matériel |  | 63H Correction des diagrames | 67H Correction des diagrames
0.41667 | 1H Analyse du projet | 4H Use Case général | 8H Diagramme de déploiement | 13H Use Case général vis-à-vis de la correction du Livrable 1 | 16H Diagramme des exigences | 20H Scénario d'un cas d'utilisation : Gestion d'accès | 25H MCD | 28H MCD | 32H Diagramme de séquence | 37H Réflexion Cahier de Tests | 40H Cahier de Tests : Php | 44H Cahier de Tests : C++ | 49H Etude comparative préliminaire | 52H Etude comparative préliminaire | 56H Présentation Powerpoint perso | 61H Correction des diagrames | 64H Correction des diagrames | 68H Correction des diagrames
0.45833 | 2H Analyse du projet | 5H Use Case général | 9H Diagramme de déploiement | 14H Use Case général vis-à-vis de la correction du Livrable 1 | 17H Diagramme des exigences | 21H Scénario d'un cas d'utilisation : Gestion d'accès | 26H MCD | 29H MCD | 33H Diagramme de séquence | 38H Réflexion Cahier de Tests | 41H Cahier de Tests : Php | 45H Cahier de Tests : C++ | 50H Etude comparative préliminaire | 53H Etude comparative préliminaire | 57H Présentation Powerpoint perso | 62H Correction des diagrames | 65H Correction des diagrames | 69H Correction des diagrames
0.5
0.54167
0.58333 | 2024-01-19: 10H Use Case général; 2024-01-26: 22H Scénario d'un cas d'utilisation : Gestion d'accès; 2024-02-02: 34H Diagramme de séquence; 2024-02-09: 46H Cahier de Tests : C++; 2024-02-16: 58H Présentation Powerpoint perso; 2024-02-23: 70H Correction des diagrames
0.625 | 2024-01-19: 11H Use Case général; 2024-01-26: 23H Scénario d'un cas d'utilisation : Changer les MDP; 2024-02-02: 35H Diagramme de séquence; 2024-02-09: 47H Cahier de Tests : C++; 2024-02-16: 59H Présentation Powerpoint perso; 2024-02-23: 71H Correction des diagrames
0.66667 | 2024-01-19: 12H Use Case général; 2024-01-26: 24H Scénario d'un cas d'utilisation : Changer les MDP; 2024-02-02: 36H Diagramme de séquence; 2024-02-09: 48H Cahier de Tests : C++; 2024-02-16: 60H Présentation Powerpoint perso; 2024-02-23: 72H Correction des diagrames
0.70833
REMARQUES | 2024-01-25: TÂCHES À EFFECTUER
Livrable 1
Livrable 2
Livrable 3
Livrable 4
Livrable 5

## LECRONIER
Compte Rendu d'Activité
Revue : | 1 |  | Gestion d'accès Parking - Éloïse Lecronier
| 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 2024-02-16
| MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI
| 1 - 2 H | 3 - 5 H | 6 - 12 H | 13 - 14 H | 15 - 17 H | 18-24 H | 25 - 26 H | 27 - 29 H | 30 - 36 H | 37 - 38 H | 39 - 41 H | 42 - 48 H | 49 - 50 H | 51 - 53 H | 54 - 60 H
0.33333 | 2024-01-19: 6H Diagramme synoptique; 2024-01-26: 18H Diagramme des exigences; 2024-02-02: 30H Diagramme de Classes; 2024-02-09: 42H Réalisation du GANTT prévisionnel; 2024-02-16: 54H Etude comparative préliminaire
0.375 |  | 3H Document de contexte | 7H Diagramme synoptique |  | 15H Diagramme des exigences | 19H Diagramme des exigences |  | 27H MCD | 31H MCD |  | 39H Réalisation du GANTT prévisionnel | 43H Réalisation du GANTT prévisionnel |  | 51H Etude comparative préliminaire | 55H Bon de commande de matériel
0.41667 | 1H Mise en place Trello, Google Drive, CRA et Journal de bord | 4H Use Case général | 8H Diagramme de déploiement | 13H Use Case général vis-à-vis de la correction du Livrable 1 | 16H Diagramme des exigences | 20H Diagramme des exigences | 25H MCD | 28H MCD | 32H Diagramme de Classes | 37H Réflexion GANTT prévisionnel | 40H Réalisation du GANTT prévisionnel | 44H Réalisation du GANTT prévisionnel | 49H Etude comparative préliminaire | 52H Etude comparative préliminaire | 56H Présentation Powerpoint perso
0.45833 | 2H Mise en place Trello, Google Drive, CRA et Journal de bord | 5H Use Case général | 9H Diagramme de déploiement | 14H Use Case général vis-à-vis de la correction du Livrable 1 | 17H Diagramme des exigences | 21H Scénario d'un cas d'utilisation : Module de gestion | 26H MCD | 29H MCD | 33H Diagramme de Classes | 38H Réflexion GANTT prévisionnel | 41H Réalisation du GANTT prévisionnel | 45H Réalisation du GANTT prévisionnel | 50H Etude comparative préliminaire | 53H Etude comparative préliminaire | 57H Présentation Powerpoint perso
0.5
0.54167
0.58333 | 2024-01-19: 10H Use Case général; 2024-01-26: 22H Scénario d'un cas d'utilisation : Module de gestion; 2024-02-02: 34H Diagramme de séquence; 2024-02-09: 46H Revue CRA; 2024-02-16: 58H Présentation Powerpoint perso
0.625 | 2024-01-19: 11H Document de contexte; 2024-01-26: 23H Scénario d'un cas d'utilisation : Module de gestion; 2024-02-02: 35H Diagramme de séquence; 2024-02-09: 47H Revue CRA; 2024-02-16: 59H Présentation Powerpoint perso
0.66667 | 2024-01-19: 12H Document de contexte; 2024-01-26: 24H Scénario d'un cas d'utilisation : Module de gestion; 2024-02-02: 36H Diagramme de séquence; 2024-02-09: 48H Revue CRA; 2024-02-16: 60H Présentation Powerpoint perso
0.70833
REMARQUES | 2024-01-25: TÂCHES À EFFECTUER
Livrable 1
Livrable 2
Livrable 3
Livrable 4
Livrable 5