## GANTT Prévisionnel
Gantt Prévisionnel |  |  |  |  | Légende :
Gantt Prévisionnel pour le projet PARKING en BTS SN2 à La Providence d'Amiens. | [5 empty] | Groupe | [5 empty] | Quentin |  |  |  |  | Lucas |  |  |  |  | Éloïse |  |  |  |  | Édouard |  |  |  |  | Travail individuel
Réalisé par Quentin POLLET, Lucas BURGUET, Édouard HAUTEMANIERE et Éloïse LECRONIER.
2023-2024
ACTIVITÉ | DÉBUT PREVISIONNEL | DURÉE PREVISIONNELLE | HEURES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200
Revue 1
Présentation Contexte | 3 | 1 | bar: HEURES 3
Analyse du projet - Lecture | 2 | 2 | bar: HEURES 1 to HEURES 3
Diagramme Synoptique | 3 | 4 | bar: HEURES 3 to HEURES 6
Diagramme de Déploiement | 3 | 4 | bar: HEURES 3 to HEURES 6
Use Case simplifié | 7 | 3 | bar: HEURES 7 to HEURES 9
Use Case Personnel | 10 | 3 | bar: HEURES 10 to HEURES 12
Diagramme d'Exigences | 13 | 8 | bar: HEURES 13 to HEURES 20
Scénario de Cas d'utilisation | 21 | 4 | bar: HEURES 21 to HEURES 24
MCD | 25 | 4 | bar: HEURES 25 to HEURES 28
Diagramme de Classes | 29 | 4 | bar: HEURES 29 to HEURES 32
Diagramme de Séquence | 33 | 4 | bar: HEURES 33 to HEURES 36
Planning Prévisionnel | 37 | 4 | bar: HEURES 37 to HEURES 40
Outils organisationnels | 37 | 2 | bar: HEURES 37 to HEURES 38
CRA | 38 | 1 | bar: HEURES 38
Dossier de Test et Validation | 39 | 7 | bar: HEURES 39 to HEURES 45
Étude comparative | 46 | 6 | bar: HEURES 46 to HEURES 51
Bon de commande | 52 | 2 | bar: HEURES 52 to HEURES 53
PPR1 - Préparation Présentation | 54 | 5 | bar: HEURES 54 to HEURES 58
Revue 2
Analyses des classes | 59 | 3 | bar: HEURES 59 to HEURES 61
Premiers Algorithmes | 62 | 5 | bar: HEURES 62 to HEURES 66
Mise en place BDD | 67 | 3 | bar: HEURES 67 to HEURES 69
Programmation | 70 | 55 | bar: HEURES 70 to HEURES 125
PPR2 - Préparation Présentation | 126 | 5 | bar: HEURES 126 to HEURES 130
Revue 3
Peaufinage Programmation | 131 | 7 | bar: HEURES 131 to HEURES 137
Conception maquette | 138 | 14 | bar: HEURES 138 to HEURES 151
Réalisation maquette | 152 | 26 | bar: HEURES 152 to HEURES 177
Tests finaux + Résolution si prbm | 178 | 11 | bar: HEURES 178 to HEURES 188
PPR2 - Préparation Présentation | 189 | 12 | bar: HEURES 189 to HEURES 200